# 

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

**«Благоустройство территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга МО Литейный округ на 2021 год»**

*Приложение № 10*

*к Постановлению МА*

*от 11.11.2020 № 16*

**ПАСПОРТ программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  Программы | Благоустройство территории внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга МО Литейный округ на 2021 год |
| Основание разработки Программы (наименование, номер и дата соответствующего нормативного акта) | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,  Закон Санкт-Петербурга от 28.06.2010 N 396-88 "О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге,  Постановление Местной Администрации внутригородского  муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Литейный округ от 15.07.2014г. №11 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ»;  Закон Санкт-Петербурга от 25.12.2015 N 891-180 "О благоустройстве в Санкт-Петербурге». |
| Заказчик | Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Литейный округ. |
| Ответственные разработчики Программы | Отдел благоустройства и технического надзора Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Литейный округ. |
| Цели и задачи Программы | **Цели программы:**  Сохранение и дальнейшее развитие исторической части города, формирующей облик Санкт - Петербурга.  Обеспечение комфортных условий для жизни, отдыха и культурной деятельности жителей муниципального образования.  Улучшение санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования.  **Задачи программы:**  Обеспечение надлежащего содержания территории муниципального образования и объектов благоустройства;  Повышение качества территорий муниципального образования за счёт сохранения, создания, установки, реконструкции и ремонта объектов благоустройства;  Улучшение санитарной обстановки на территории муниципального образования;  Содержание, ремонт и охрана территорий и объектов зелёных насаждений на территории муниципального образования. |
| Целевые показатели (индикаторы) | **Показатели:**  Доля благоустроенных внутридворовых территорий по отношению к общему количеству внутридворовых территорий муниципального образования  **Индикаторы:**  1. Прирост обеспеченности территории муниципального образования объектами благоустройства:  - отремонтированным покрытием внутриквартальных территорий;  - отремонтированными детскими и спортивными площадками;  - отремонтированными ограждениями газонов.  - обустроенными контейнерными площадками.  2. Прирост обеспеченности территории муниципального образования зелёными насаждениями. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации программы 2021 год без выделения на этапы её реализации |
| Перечень основных мероприятий Программы | **Мероприятие 1.** Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях;  **Мероприятие 2.** Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях; **Мероприятие 3.** Размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках; **Мероприятие 4.** Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях; **Мероприятие 5.** Проектирование благоустройства при размещении элементов благоустройства;  **Мероприятие 6.** Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, включающее:   * организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, * содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях, * проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, * создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения;   **Мероприятие 7.** Проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга; **Мероприятие 8.** Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях. |
| Объемы и источники финансирования | Объём финансирования Программы 54 5**00,00** тысяч рублей.  Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Литейный округ на 2021 год. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Повышение качества территорий муниципального образования за счёт сохранения, создания, установки, реконструкции и ремонта объектов благоустройства; |
| Система организации контроля за реализацией Программы | Контролирующие органы: Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Литейный округ, Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Литейный округ. |

**Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения**

**программным методом**

Благоустройство территорий является одним из наиболее эффективных инструментов повышения привлекательности для проживания, работы и проведения свободного времени для жителей внутригордского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Литейный округ (далее муниципальное образование). Объекты благоустройства обеспечивают красоту, а также комфортные и безопасные условия проживания и жизнедеятельности населения муниципального образования.

На территории муниципального образования преобладает историческая жилая застройка, с небольшими внутридворовыми территориями, скверами, зонами отдыха. В связи с этим фактом очень важным является создать комфортную, эстетическую и удобную среду обитания для жителей муниципального образования, создать на небольших территориях дворов комфортные условия для проживания и отдыха.

Также немаловажным фактором является экологическая обстановка. Загрязнение воздушной среды, почвы от автомобилей и жизнедеятельности человека можно значительно уменьшить, увеличивая площади зелёных насаждений на территории муниципального образования, ухаживая за деревьями, кустарниками и цветами.

За период работы органов местного самоуправления на территории муниципального образования, серьёзно возросли объёмы работ по благоустройству территорий муниципального образования и созданию санитарного благополучия на внутридворовых и придомовых территориях.

Учитывая состояние внутридворовых территорий в настоящее время, одной из приоритетных задач муниципального образования является осуществление благоустройства и создание санитарного благополучия на территории муниципального образования.

Исполнение программ 2018, 2019 годов показало эффективность применения программно-целевого метода, так как к решению задач по благоустройству территорий муниципального образования осуществлялся комплексный подход.

В результате проведённого Местной Администрацией МО Литейный округ (далее – Местная Администрация) обследования территории муниципального образования в течение 2020 года, чётко определены участки округа, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Полученная информация позволила выявить адреса неудовлетворительного состояния покрытия внутридворовых территорий, покрытия детских игровых и спортивных площадок, оборудования и детских игровых и спортивных площадок, газонов, составить анализ состояния санитарной обстановки на территории муниципального образования, определить количество и состояние зелёных насаждений и других объектов благоустройства, расположенных на территории муниципального образования.

Руководствуясь полученной информацией, а также первоочередно учитывая пожелания жителей муниципального образования для улучшения состояния благоустройства, Местная Администрация выделила участки территорий в наиболее неудовлетворительном состоянии, которые необходимо привести в надлежащее состояние.

Для решения существующих проблем, определения приоритетов в решении поставленных задач, определения потребности средств на реализацию мероприятий и внесения их в расходы местного бюджета в порядке и сроки, установленные Бюджетным Кодексом Российской Федерации, источников их финансирования, требуются целенаправленные действия, которые позволят обеспечить создание комфортных условий для проживания жителей муниципального образования.

Это в свою очередь и определяет целесообразность использования для решения этих проблем программно-целевого метода, который позволяет осуществить централизацию действий как при формировании стратегии решения проблем, так и при определении ресурсного обеспечения её выполнения.

**Раздел 2. Цели и задачи Программы**

**Цель Программы:**

Сохранение и дальнейшее развитие исторической части города, формирующей облик Санкт - Петербурга.

Формирование комфортной городской среды внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга МО Литейный округ;

Обеспечение комфортных условий для жизни, отдыха и культурной деятельности жителей муниципального образования.

Улучшение санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования.

**Реализация поставленной цели должна быть обеспечена исполнением следующих задач:**

Обеспечение надлежащего содержания территории муниципального образования и объектов благоустройства;

Повышение качества территорий муниципального образования за счёт сохранения, создания, установки, реконструкции и ремонта элементов и объектов благоустройства;

Улучшение санитарной обстановки на территории муниципального образования;

Содержание, ремонт и охрана территорий и объектов зелёных насаждений на территории муниципального образования.

**Раздел 3. Сроки реализации Программы**

Программа разработана на период 2021 года без выделения на этапы её реализации.

**Раздел 4. Перечень основных мероприятий Программы**

1. Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях

(Приложение 1 - адресный перечень, Приложение 2 - адресный перечень);

1. Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях, (Приложение 3 - адресный перечень, Приложение 4 - адресный перечень);
2. Размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках

(Приложение 5 - адресный перечень);

1. Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях

(Приложение 6- адресный перечень, Приложение 7 - адресный перечень);

1. Проектирование благоустройства при размещении элементов благоустройства (Приложение 8-адресный перечень);
2. Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, включающее:

* организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения

(Приложение 9 – адресный перечень),

* содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях

(Приложение 10 - адресный перечень),

* проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения,
* создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения

(Приложение 11 - адресный перечень);

1. Проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга

(Приложение 12 - адресный перечень);

1. Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях

(Приложение 13 - адресный перечень).

Перечень мероприятий с увязкой по источнику финансирования, объёму финансирования, времени исполнения и ответственного исполнителя мероприятий указан в таблице №1 настоящей программы.

**Раздел 5. Механизм реализации Программы**

Реализация Программы осуществляется в соответствии с планом реализации Программы, разрабатываемым на очередной финансовый год и плановый период и содержащим перечень наиболее важных, социально значимых контрольных событий Программы с указанием их сроков. План реализации программы формируется ответственным исполнителем не позднее 15 декабря текущего финансового года.

Заказчик Программы осуществляет текущее управление и контроль реализации Программы. Ответственный исполнитель Программы координирует деятельность всех исполнителей (участников) по реализации программных мероприятий и несет ответственность за своевременную и качественную их реализацию.

Ответственный исполнитель Программы организует ведение отчётности по реализации программных мероприятий.

Увязка всех программных мероприятий и очередность их проведения с проектируемыми объемами материальных, трудовых и финансовых ресурсов указана в таблице №1 настоящей программы.

**Раздел 6. Ресурсное обеспечение Программы**

Источником финансирования мероприятий Программы является местный бюджет муниципального образования.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных бюджетом муниципального образования на соответствующий год.

Исполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998г. №145-ФЗ, Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Объём финансирования Программы 54 5**00**,00 тысяч рублей.

Расчёт потребности финансовых средств на реализацию мероприятий Программы указан в таблице №1 настоящей Программы.

В ходе реализации программы могут вноситься изменения и дополнения.

**Раздел 7. Ожидаемые конечные результаты Программы**

Оценка результативности Программы позволяет сформулировать следующие основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

Повышение обеспеченности территорий муниципального образования объектами благоустройства.

По программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Обязательным условием оценки планируемой эффективности Программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период её реализации целевых показателей (индикаторов) Программы, а также мероприятий в установленные сроки.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения её реализации указана в таблице №2 настоящей Программы.

**Раздел 8. Система контроля реализации Программы**

Контроль реализации Программы осуществляют Местная Администрация и Муниципальный Совет муниципального образования.

Ответственный исполнитель Программы координирует деятельность всех исполнителей (участников) по реализации программных мероприятий и несет ответственность за своевременную и качественную их реализацию.

Ответственный исполнитель Программы организует ведение отчётности по реализации программных мероприятий.

Сводный отчет о выполнении Программы за период её реализации предоставляется ответственным исполнителем в финансово-бухгалтерский отдел Местной Администрации в срок до 15 февраля года, следующего за отчётным.

Одновременно с отчётом об исполнении местного бюджета за соответствующий финансовый год Глава Местной Администрации ежегодно представляет в Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт - Петербурга муниципальный округ Литейный округ отчет о реализации в отчетном финансовом году муниципальной программы.

**Таблица №1**

**Перечень мероприятий муниципальной программы**

**«Благоустройство территории внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга МО Литейный округ на 2021год** »

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Срок исполнения | Объем работ (услуг) | Ответственный исполнитель |
| 1. | Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях,  (Приложение 1-адресный перечень,  Приложение 2-адресный перечень) | Средства местного бюджета | 32362,00 | 2-4 кварталы | 8132,5 м2- покрытие,  97 м – газонное ограждение, 20 шт. – МАФ, 6 шт.- оборудование, 531 м2 - устройство газона, 354 м2 – покрытие детск. площ., 273 шт. озеленение | Отдел благоустройства и технического надзора |
| 2 | Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях,  (Приложение 3-адресный перечень, Приложение 4-адресный перечень) | Средства местного бюджета | 2200,00 | 2-4 кварталы | 140 шт. + 25 шт.- игровое и спортивное оборудование | Отдел благоустройства и технического надзора |
| 3 | Размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках ,  (Приложение 5-адресный перечень) | Средства местного бюджета | 838,00 | 2-4 кварталы | 65 шт.- ремонт и покраска ограждений контейнерных площадок | Отдел благоустройства и технического надзора |
| 4 | Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях (Приложение 6- адресный перечень, Приложение 7 - адресный перечень) | Средства местного бюджета | 2600,00 | 2-4 кварталы | Газонные ограждения (626,0 м2-окр., 66,5м-замена, 239 м2 – ремонт),  уличная мебель – 32 шт.- обслуживание и ремонт | Отдел благоустройства и технического надзора |
| 5 | Проектирование благоустройства при размещении элементов благоустройства  (Приложение 8-адресный перечень) | Средства местного бюджета | 4000,00 | 1-4 кварталы | 5 тер. | Отдел благоустройства и технического надзора |
| 6 | Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, включающее:   * организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (Приложение 9 – адресный перечень), * содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях (Приложение 10 – адресный перечень), * проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, * создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения (Приложение 11 - адресный перечень) | Средства местного бюджета | 10400,00  2800,00  1600,00  0  6000,00 | 1-4 квартал | 9 дер., 54 куст.  23424 м2  620 м2 – устройство газона, устройство рокария – 124 м2., посадка саженцев – 65 шт., однолетников – 3600 шт., многолетников – 765 шт., уход и омоложение – 2078 шт. | Отдел благоустройства и технического надзора |
| 7 | Проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга (Приложение 12 - адресный перечень,) | Средства местного бюджета | 600,00 | 1-4 кварталы | 346 шт.- санитарная прочистка крон деревьев и кустарников | Отдел благоустройства и технического надзора |
| 8 | Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях (Приложение 13 - адресный перечень). | Средства местного бюджета | 1500 | 1,4 кварталы | 6 территорий | Отдел благоустройства и технического надзора |
|  | **ИТОГО** |  | **54 500,0** |  |  |  |

**Таблица №2**

**Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Благоустройство территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Литейный округ»**

| №  п/п | Наименование цели | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | Отношение значения целевого показателя (индикатора) к запланированному |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа** | | | | | |
| 1 | Сохранение и дальнейшее развитие исторической части города, формирующей облик Санкт - Петербурга.  Формирование комфортной городской среды внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга МО Литейный округ;  Обеспечение комфортных, совремеых условий для жизни, отдыха и культурной деятельности жителей муниципального образования.  Улучшение санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования. | Доля благоустроенных внутридворовых территорий по отношению к общему количеству внутридворовых территорий муниципального образования.  Прирост обеспеченности территории муниципального образования:  - отремонтированным покрытием внутридворовых территорий;  - детскими и спортивными площадками;  - ограждениями газонов;  - зелеными насаждениями  Прирост обеспеченности территории муниципального образования:  отремонтированными контейнерными площадками. | %  м2  шт.  м дворов  шт. | 30,0  8132,5  33  1600  41  65 |  |

Приложение №1

к муниципальной программе

**Адресный перечень на 2021 год благоустройства дворовых территорий к Муниципальной программе *«Благоустройство территории внутригородского муниципального образования Санкт - Петербурга МО Литейный округ на 2021 год»***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес дворовой территории** | **Площадь дворовой территории кв. м** | **Объём финансирования тыс. руб.** | **Плитка кв. м** | **Детское и спортивное оборудование**  **шт.** | **Газонное ограждение**  **пог.м** | **МАФ**  **шт.** | **Газон**  **кв. м** | **Набивное, анти травматическое покрытие кв. м** | **Озеленение шт.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  | Басков пер., д.10 | 810 | 3845,00 | 674 |  | 97 | 6 | 136 |  | 215 |
|  | Невский пр., д.88 (детская площадка) | 1059 | 10098,00 | 310 | 6 |  | 12 | 395 | 354 | 58 |
|  | Фонтанка н.р., д.22 | 1222,5 | 4872,00 | 1222,5 |  |  | 2 |  |  |  |
|  | **Итого** | **3091,5** | **18815,00** | **2206,5** | **6** | **97** | **20** | **531** | **354** | **273** |

Приложение 2

к муниципальной программе

Адресный перечень ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях МО Литейный округ к муниципальной программе «Благоустройство территории внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга МО Литейный округ на 2021 год »

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Адреса дворовых**  **территорий \*** | **Плитка, м кв.** | **Асфальт, м кв.** | **Регулировка колодцев, шт.** | **Установка**  **БР-15, шт.** | **Установка**  **БР-8, шт.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | Басков пер. д.1\3 | 25.0 |  |  |  |  |
|  | Белинского ул. д.6 | 63.0 |  | 3 |  |  |
|  | Восстания ул. д. 24\27 |  | 35.0 | 1 |  |  |
|  | Восстания ул. д.8 - проезды |  | 296,0 | 8 |  |  |
|  | Гагаринская ул. д.13 | 232.0 |  | 4 |  |  |
|  | Гагаринская ул. д.3 |  | 252.0 | 4 |  |  |
|  | Гагаринская ул. д.30 | 186.0 |  | 3 |  |  |
|  | Жуковского ул. д.24 |  | 150.0 | 3 |  |  |
|  | Жуковского ул. д.26 |  | 110.0 | 2 |  |  |
|  | Жуковского ул.д.3 | 54.0 |  | 1 |  |  |
|  | Жуковского ул. д.5 | 165.0 |  | 2 |  |  |
|  | Захарьевская ул. д.5 | 98,0 |  | 3 | 4 |  |
|  | Захарьевская ул.д.14 |  | 296.0 | 6 |  |  |
|  | Кирочная ул. д.5 |  | 136.0 | 3 |  |  |
|  | Кирочная ул. д.8 | 40.0 |  |  |  |  |
|  | Короленко ул. д.2 |  | 295.0 | 2 |  |  |
|  | Литейный пр. д.30 (2йдвор) |  |  |  | 2 |  |
|  | Литейный пр. д.30(2й двор) |  |  |  | 1 |  |
|  | Литейный пр. д.34 |  | 186.0 | 2 |  |  |
|  | Литейный пр. д.43 | 56.0 |  | 3 |  |  |
|  | Маяковского ул. д. 1\96) | 102.0 |  | 6 |  |  |
|  | Маяковского ул. д.48 |  | 298,0 | 4 |  |  |
|  | Маяковского ул. д.3 (проезд) |  | 256.0 | 4 |  |  |
|  | Моховая ул. д.11 |  | 156,0 | 4 |  |  |
|  | Моховая ул. д.16 | 25.0 |  |  |  |  |
|  | Моховая ул. д.39 | 150,0 |  | 6 |  |  |
|  | Невский пр. д. 90-92 | 210.0 |  | 6 |  |  |
|  | Пестеля ул. д. 8/ Моховая ул. д. 21 |  | 296.0 | 8 |  |  |
|  | Рылеева ул. д.6 | 56,0 |  |  |  |  |
|  | Саперный пер. д.12 | 8.0 |  |  |  |  |
|  | Соляной пер. д.5 | 12,0 |  | 1 |  |  |
|  | Фурштатская ул. д.16 |  | 56,0 |  |  |  |
|  | Фурштатская ул. д. 28 |  | 156.0 | 4 |  |  |
|  | Чайковского ул. д.1 |  | 290.0 | 5 |  |  |
|  | Чайковского ул. д. 2\7 |  | 298.0 | 6 |  |  |
|  | Чайковского ул. д.25 |  | 286.0 | 3 |  |  |
|  | Чайковского ул. д.26 |  | 130.0 | 4 |  |  |
|  | Чайковского ул. д. 28 | 85.0 |  | 2 |  |  |
|  | Чайковского ул. д.38\9 |  | 65.0 |  |  |  |
|  | Чехова ул. д. 5 | 120.0 |  | 4 |  |  |
|  | Чехова ул. д. 12-16 | 196.0 |  | 3 |  |  |
|  | **Итого:** | **1883.0** | **4043,0** | **120** | **7** |  |

Приложение 3

к муниципальной программе

Адресный перечень сервисного обслуживания и ремонта детского игрового и спортивного оборудования, тренажеров, покрытий к муниципальной программе

«Благоустройство территории внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга МО Литейный округ на 2021 год »

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес установки | Игровое и спортивное оборудование,  кол-во (шт.) | Уличные тренажёры, кол-во  (шт.) | Покрытие, площадь (м2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Жуковского ул., д. 10/2 (анти-травматическое покрытие) | 5 |  |  |
|  | Захарьевская ул., д. 11 (анти-травматическое покрытие) | 7 |  |  |
|  | Захарьевская ул., д. 17 (анти-травматическое покрытие) | 2 | 2 |  |
|  | Захарьевская ул., д. 14 (анти-травматическое покрытие) | 7 | 4 |  |
|  | Ковенский пер., д.2 (отсев) | 5 |  |  |
|  | Ковенский пер., д. 13(анти-травматическое покрытие) |  | 2 |  |
|  | Короленко ул., д.10 (анти-травматическое покрытие) | 9 |  |  |
|  | Литейный пр., д. 9 (анти-травматическое покрытие) | 7 |  |  |
|  | Литейный пр., д 15 (анти-травматическое  покрытие) | 6 |  |  |
|  | Маяковского ул., д. 24(анти-травматическое покрытие) |  | 2 |  |
|  | Маяковского ул., д. 25(анти-травматическое покрытие) |  | 2 |  |
|  | Митавский пер., д. 3(отсев) |  | 2 |  |
|  | Моховая ул., д. 12(анти-травматическое покрытие) | 4 | 3 |  |
|  | Моховая ул., д .30 (анти-травматическое покрытие) | 6 |  |  |
|  | Моховая ул., д .32 (анти-травматическое покрытие) | 5 |  |  |
|  | Некрасова ул., д. 19 (анти-травматическое покрытие) | 2 |  |  |
|  | Рылеева ул., д. 17-19 (анти-травматическое покрытие) | 9 |  |  |
|  | Фонтанка наб. р. д. 32/1 (анти-травматическое покрытие) | 8 |  |  |
|  | Чайковского ул., д. 36 (анти-травматическое покрытие) |  |  | 18 м2 |
|  | Фонтанка наб. р. д. 18 (отсев) | 4 |  |  |
|  | Фурштатская ул., д. 27 (анти-травматическое покрытие) | 4 |  |  |
|  | Фурштатская ул., д. 34 (анти-травматическое покрытие) | 5 |  |  |
|  | Фурштатская ул., д. 26 (анти-травматическое покрытие) | 2 |  |  |
|  | Чехова ул., д. 4 (анти-травматическое покрытие) | 4 |  |  |
|  | Чехова ул., д. 5 (анти-травматическое покрытие) | 5 |  |  |
|  | Чайковского ул., д. 8 (анти-травматическое покрытие) | 4 | 5 |  |
|  | Чайковского ул., д.37-39 (анти-травматическое покрытие) | 5 | 2 |  |
|  | Чайковского ул., д.55 (анти-травматическое покрытие) | 4 |  |  |
|  | Чайковского ул., д.57/11 (анти-травматическое покрытие) | 5 |  |  |
|  | Шпалерная ул., д. 28-30 (анти-травматическое покрытие) | 5 | 1 |  |
|  | Шпалерная ул., д. 6 (анти-травматическое покрытие) | 6 |  |  |
|  | Шпалерная ул., д. 8(анти-травматическое покрытие) | 5 |  |  |
| Итого | | 140 | 25 | 18 м2 |

Приложение 4

к муниципальной программе

Адресный перечень по заполнению песка в песочницах к муниципальной программе «Благоустройство территории внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга МО Литейный округ на 2021 год »

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес | Наименование оборудования | Вид работы | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Захарьевская ул., д.14 | Песочница, городок | Замена песка | 1 шт. |
| 2 | Чайковского ул., д.33-37 | Песочница | Замена песка | 1 шт. |
| 3 | Короленко ул. д.10 | Песочница с крышкой | Замена песка | 1 шт. |
| 4 | Литейный пр., д.15 | Песочный городок | Замена песка | 1 шт. |
| 5 | Моховая ул. , д.12 | Песочный городок | Замена песка | 1 шт. |
| 6 | Моховая ул., д.32 | Песочный городок | Замена песка | 1 шт. |
| 7 | Невский пр., д.88 | Песочница | Замена песка | 1 шт. |
| 8 | Рылеева ул., д.17-19 | Песочница | Замена песка | 1 шт. |
| 9 | Фонтанка наб., д.18 | Песочный городок | Замена песка | 1 шт. |
| 10 | Фонтанка наб., д.20 | Песочница | Замена песка | 2 шт. |
| 11 | Фонтанка наб., д.32 | Песочница | Замена песка | 1 шт. |
| 12 | Чехова ул.,д.4 | Песочница с крышкой | Замена песка | 1 шт. |
| 13 | Фурштатская ул., д. 34 | Песочный городок | Замена песка | 1 шт. |
|  | Итого: |  |  | 14 шт. |

Приложение 5

к муниципальной программе

Адресный перечень ремонта и покраски ограждений контейнерных площадок к муниципальной программе «Благоустройство территории внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга МО Литейный округ на 2021 год »

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес установки | Виды работ | | |
| Мелкий ремонт | Средний ремонт | Покраска (м2) |
| 1 | Басков пер., д. 12 |  |  | 15,2 |
| 2 | Басков пер., д. 17 |  |  | 15,0 |
| 3 | Белинского ул., д. 5 |  |  | 37,0 |
| 4 | Белинского ул., д.11 | Рихтовка кровли |  | 6,8 |
| 5 | Восстания ул., д. 10 | Мелкий ремонт |  | 19,0 |
| 6 | Восстания ул., д.14 |  |  | 20,4 |
| 7 | Гагаринская ул., д. 11 |  |  | 12,8 |
| 8 | Гагаринская ул., д. 25 |  |  | 12,8 |
| 9 | Гагаринская ул., д. 12 |  |  | 15,2 |
| 10 | Жуковского ул., д. 13 | Мелкий ремонт |  | 13,3 |
| 11 | Захарьевская ул., д. 17 | Мелкий ремонт |  | 5,4 |
| 12 | Захарьевская ул., д. 23 |  |  | 15,2 |
| 13 | Захарьевская ул., д. 21/24 |  |  | 24 |
| 14 | Кирочная ул., д. 14 |  |  | 20,2 |
| 15 | Кирочная ул., д. 4 | Мелкий ремонт |  | 17,0 |
| 16 | Кирочная ул., д. 13/56 |  |  | 23,4 |
| 17 | Кирочная ул., д. 17 | Мелкий ремонт |  | 18,4 |
| 18 | Ковенский пер., д. 9 |  |  | 15,2 |
| 19 | Литейный пр., д. 33 |  |  | 15,2 |
| 20 | Литейный пр., д. 35 | Мелкий ремонт |  | 15,2 |
| 21 | Литейный пр., д. 45/8 |  |  | 12,5 |
| 22 | Литейный пр., д. 51 |  |  | 15,2 |
| 23 | Литейный пр., д. 9 | Мелкий ремонт |  | 12,5 |
| 24 | Литейный пр., д. 59 |  |  | 13,3 |
| 25 | Литейный пр., д. 61 |  |  | 16,1 |
| 26 | Манежный пер., д. 2/4 | Мелкий ремонт |  | 23,8 |
| 27 | Маяковского ул., д. 32/11 | Мелкий ремонт |  | 15,7 |
| 28 | Маяковского ул., д. 34/4 |  |  | 16,1 |
| 29 | Маяковского ул., д. 37 |  |  | 15,2 |
| 30 | Маяковского ул., д. 25 |  |  | 15,2 |
| 31 | Маяковского ул., д. 16 |  |  | 16,1 |
| 32 | Маяковского ул., д. 17 |  |  | 16,1 |
| 33 | Маяковского ул., д. 24/ Чехова ул., д. 7 | Мелкий ремонт |  | 23,4 |
| 34 | Маяковского ул., д. 36/38 |  |  | 16,1 |
| 35 | Митавский ул., д. 3 |  |  | 10,6 |
| 36 | Моховая ул., д. 12 |  |  | 9,2 |
| 37 | Моховая ул., д. 30 |  |  | 13,3 |
| 38 | Моховая ул., д. 32 | Мелкий ремонт |  | 18,8 |
| 39 | Моховая ул., д. 28 |  |  | 14,8 |
| 40 | Моховая ул., д. 37 |  |  | 23,5 |
| 41 | Моховая ул., д. 46 |  |  | 11,7 |
| 42 | Моховая ул., д. 14/Литейный пр., д. 15 | Мелкий ремонт |  | 20,3 |
| 43 | Моховая ул., д. 3 |  | Средний ремонт | 9,2 |
| 44 | Невский пр., д. 112 |  |  | 15,4 |
| 45 | Невский пр., д. 102 | Мелкий ремонт |  | 12,7 |
| 46 | Некрасова пр., д. 17 |  |  | 15,4 |
| 47 | Пестеля ул., д. 7-9 | Мелкий ремонт |  | 11,6 |
| 48 | Пестеля ул., д. 1/наб. р. Фонтанка д.14 |  |  | 11,4 |
| 49 | Пестеля ул., д. 17/25 | Мелкий ремонт |  | 11,6 |
| 50 | Сапёрный пер., д.13/15 |  |  | 21,2 |
| 51 | Сапёрный пер., д. 8 |  |  | 15,2 |
| 52 | Соляной пер., д. 8 |  |  | 21,2 |
| 53 | Фонтанка наб. р., д. 24 | Мелкий ремонт |  | 15,2 |
| 54 | Фонтанка наб. р., д. 38 | Мелкий ремонт |  | 21,2 |
| 55 | Чайковского ул., д. 1 | Мелкий ремонт |  | 20,6 |
| 56 | Чайковского ул., д. 13 |  |  | 11,6 |
| 57 | Чайковского ул., д. 25 |  |  | 20,6 |
| 58 | Чайковского ул., д. 31 |  |  | 20,6 |
| 59 | Чайковского ул., д. 12 | Мелкий ремонт |  | 15,2 |
| 60 | Чехова ул., д. 12-16 | Мелкий ремонт |  | 19,2 |
| 61 | Чехова ул., д. 3/Маяковского ул., д.18 | Мелкий ремонт |  | 15,2 |
| 62 | Чехова ул., д. 2/10 |  |  | 19,2 |
| 63 | Шпалерная ул., д. 13 |  |  | 20,4 |
| 64 | Шпалерная ул., д. 28-30 | Мелкий ремонт |  | 18,8 |
| 65 | Шпалерная ул., д. 32 |  |  | 15,2 |
|  | Итого | 23 | 1 | 1064,1 |

Приложение 6

к муниципальной программе

Адресный перечень по установке, содержанию и ремонту ограждений газонов к муниципальной программе «Благоустройство территории внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга МО Литейный округ на 2021 год»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Общая длинна, (м.) | Окраска за два раза, (м2) | Ремонт, (м2) | Демонтаж, (м.) | Установка нового ограждения, (м.) | Установка заглушек,  (шт.) |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Жуковского ул., д. 2/10 | 47,0 | 23,5 | 10,0 | 8,0 | 8,0 |  |
| 2 | Жуковского ул., д. 4 | 22,5 | 12,5 | 6,0 |  |  |  |
| 3 | Захарьевская ул., д. 17 | 81,0 | 40,5 |  |  | 3,0 |  |
| 4 | Кирочная ул., д. 4 | 38,0 | 19,0 |  |  |  |  |
| 5 | Ковенский пер., д. 13 | 16,0 | 8,0 | 12,0 | 6,0 | 4,0 | 8 |
| 6 | Короленко ул., д.9-Рылеева ул., д.1 | 74,0 | 37,0 | 10,0 | 6,0 | 4,0 |  |
| 7 | Литейный пр., д. 13 | 128,0 | 64,0 |  |  |  |  |
| 8 | Литейный пр., д. 30-Короленко ул., д. 8 | 54,0 | 27,0 |  |  |  |  |
| 9 | Маяковского ул., д. 1/96 | 70,0 | 21,0 | 70,0 |  |  |  |
| 10 | Маяковского ул., д. 10 | 36,5 | 18,3 |  |  |  |  |
| 11 | Митавский пер., д. 10 | 31,5 | 15,7 | 14,0 | 17,5 | 17,5 |  |
| 12 | Моховая ул., д. 14 | 31,0 | 15,5 |  |  |  |  |
| 13 | Моховая ул., д. 26 | 44,5 | 22,4 |  |  |  |  |
| 14 | Моховая ул., д. 26 Б | 15,5 | 7,6 |  |  |  |  |
| 15 | Невский пр., д. 102 | 26,5 | 13,3 | 14,0 | 6,0 | 4,0 |  |
| 16 | Невский пр., д. 102 | 26,0 | 13,0 | 4,0 |  |  |  |
| 17 | Невский пр., д. 108 | 72,0 | 36,0 | 2,0 |  |  |  |
| 18 | Пестеля ул., д. 3 | 12,5 | 6,2 | 4,0 |  |  |  |
| 19 | Рылеева ул., д. 8 | 41,0 | 20,5 | 4,0 |  |  |  |
| 20 | Сапёрный пер., д. 9 | 46 | 23,0 | 8,0 |  |  |  |
| 21 | Фонтанка Наб. р., д., 26 | 84,0 | 42,0 | 28,0 | 12,0 | 8,0 | 12 |
| 22 | Фонтанка Наб. р., д. 18 (первый двор) | 105,0 | 42,0 | 35,0 | 14,0 | 8,0 |  |
| 23 | 116,0 |  |  | 116,0 |  |  |
| 24 | Фонтанка Наб. р., д. 18 (второй двор) | 52,0 | 21,0 | 12,0 | 12,0 | 4,0 |  |
| 25 | 64,0 |  |  | 64,0 |  |  |
| 26 | Чайковского ул., д. 12 | 11,0 | 5,5 |  |  |  |  |
| 27 | Чайковского ул., д. 31 | 110,0 | 33,0 |  |  |  | 41 |
| 28 | Чехова ул., д. 12-16 | 18,0 | 9,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |
| 29 | Фурштатская ул., д. 16 | 29,5 | 29,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2 |
|  | Итого | 1503,0 | 626,0 | 239,0 | 267,5 | 66,5 | 63 |

Приложение 7

к муниципальной программе

Адресный перечень обслуживания и ремонта уличной мебели (стоек с пакетами для сбора собачьих экскрементов) к муниципальной программе «Благоустройство территории внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга МО Литейный округ на 2021 год »

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес установки контейнера** | **Кол-во (шт.)** |
| **1** | **2** | **3** |
|  | Жуковского ул., д.4 | 1 |
|  | Захарьевская ул., д.14 | 1 |
|  | Захарьевская ул., д.5 | 1 |
|  | Захарьевская ул,. д.25 | 1 |
|  | Кирочная ул,. д.8 | 2 |
|  | Литейный пр., д. 9 | 1 |
|  | Литейный пр., д.15 | 1 |
|  | Восстания ул., д.8 | 1 |
|  | Маяковского ул. | 4 |
|  | Моховая ул., д.12 | 1 |
|  | Моховая ул., д.27-29 | 2 |
|  | Моховая ул., д.39 | 1 |
|  | Невский пр., д.88 | 1 |
|  | Пестеля ул., д.8 | 1 |
|  | Пестеля ул., д.14 | 1 |
|  | Фонтанка наб. р., д. 18 | 1 |
|  | Фурштатская ул., д.16 | 1 |
|  | Фурштатская ул., д.19 | 2 |
|  | Фурштатская ул., д.27 | 2 |
|  | Чайковского ул., д.2 | 1 |
|  | Чайковского ул., д.6-8 | 1 |
|  | Чайковского ул., д.16 | 1 |
|  | Чехова ул., д.5 | 1 |
|  | Шпалерная ул., д. 3 | 1 |
|  | Шпалерная ул., д. 28-30 | 1 |
|  | **Итого** | **32** |

Приложение 8

к муниципальной программе

Адресный перечень проектирования объектов, элементов благоустройства дворовых территорий к муниципальной программе «Благоустройство территории внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга МО Литейный округ на 2021 год »

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| №, п/п | Адрес | Площадь, м2 | Примечание (состав работ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Басков пер., д.10 | 3 | контейнерная площадка |
|  | Литейный пр., д. 34 (детская площадка) | 1010 | Антитравматическое покрытие – 108 м2, замена оборудования, МАФ, |
|  | Моховая ул., д. 18 | 1312 | 1289 м2- плитка, МАФ, 23 м2 - озеленение, газонные ограждения - ремонт, |
|  | Моховая ул., д. 21-23, Гагаринская ул., д.36/ Пестеля ул., д.8 | 2131 | 1798 м2- плитка,контейнерная площадка, МАФ, 333 м2 - озеленение, газонные ограждения- 113 м |
|  | Чайковского ул., д.8 | 7 | контейнерная площадка |
|  | **ИТОГО** | **4463** |  |

Приложение 9

к муниципальной программе

Адресный перечень компенсационного озеленения территорий зеленных насаждений общего пользования местного значения к муниципальной программе «Благоустройство территории внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга МО Литейный округ на 2021год »

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовой территории | Кол-во зеленных насаждений  (шт.) | Примечание |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | Чехова ул., д.12-16 | 2 | (2 дер.) |
|  | Чайковского ул., д.31 | 1 | (1 дер.) |
|  | Чайковского ул., д.2/7 | 38 | ( 2 дер 36 куст.) |
|  | Маяковского ул. д.1/96 (3й дв.) | 2 | 2 дер . |
|  | Шпалерная ул., д.7 | 20 | 2 дер.(18 куст.) |
|  | ИТОГО | 63 шт. | (54 куст., 9дер.) |

Приложение 10

к муниципальной программе

Адресный перечень уборочных территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения к муниципальной программе «Благоустройство территории внутригородского муниципального образования

Санкт – Петербурга МО Литейный округ на 2021 год»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Общая площадь уборочной территории, м2** | **Площадь усовершенствованного покрытия, м2** | **Площадь неусовершенствованного покрытия, м2** | **Площадь растительного покрытия** | **Прочее, м2** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Басков пер., д. 8 | 194 | 0 | 0 | 194 | 0 |
| Басков пер., д.10 | 237 | 151 | 0 | 77 | 9 |
| Басков. пер., д. 17 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 |
| Басков пер., д. 19 | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 |
| Басков пер., д. 20 | 123 | 0 | 0 | 123 | 0 |
| Белинского ул., д.5 | 765 | 30 | 0 | 745 | 0 |
| Гагаринская ул., д.17 | 189 | 3 | 0 | 185 | 1 |
| Жуковского ул., д.8 | 184 | 28 | 0 | 156 | 0 |
| Жуковского ул., д.24 | 221 | 37 | 0 | 182 | 2 |
| Жуковского ул., д.26 | 107 | 7 | 0 | 100 | 0 |
| Захарьевская ул., д.11 | 433 | 132 | 170 | 131 | 0 |
| Захарьевская ул., д.14 | 1850 | 282 | 212 | 1345 | 11 |
| Кирочная ул., д.4 | 172 | 16 | 0 | 153 | 3 |
| Кирочная ул., д.5 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 |
| Кирочная ул., д.8 | 219 | 10 | 0 | 209 | 0 |
| Кирочная ул., д. 20 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 |
| Ковенский пер., д.13-15 | 421 | 145 | 200 | 36 | 0 |
| Литейный пр., д.9 | 499 | 109 | 0 | 390 | 0 |
| Литейный пр., д. 13 | 278 | 128 | 0 | 150 | 0 |
| Литейный пр., д. 34 лит.Б | 383 | 38 | 102 | 243 | 0 |
| Литейный пр., д. 34 лит.Г | 283 | 29 | 0 | 254 | 0 |
| Литейный пр., д. 52 | 451 | 0 | 0 | 447 | 4 |
| Маяковского ул., д.1/96 | 104 | 20 | 0 | 84 | 0 |
| Маяковского ул., д.10 | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 |
| Маяковского ул., д.16 | 178 | 0 | 0 | 178 | 0 |
| Маяковского ул., д.22-24 | 251 | 72 | 0 | 179 | 0 |
| Маяковского ул., д.44 | 253 | 29 | 0 | 185 | 39 |
| Митавский пер., д.10 | 122 | 27 | 0 | 95 | 0 |
| Моховая ул., д.10 | 281 | 0 | 0 | 281 | 0 |
| Моховая ул., д. 12 | 1428 | 401 | 416 | 611 | 0 |
| Моховая ул., д.30 | 91 | 26 | 0 | 65 | 0 |
| Моховая ул., д.31 | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 |
| Моховая ул., д.32 | 186 | 6 | 49 | 131 | 0 |
| Моховая ул., д. 39 | 129 | 30 | 0 | 99 | 0 |
| Моховая ул., д.41 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 |
| Невский пр., д. 100 лит. У | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 |
| Невский пр., д. 100,д.100а | 577 | 0 | 0 | 577 | 9 |
| Невский пр., д. 102 | 92 | 62 | 0 | 22 | 8 |
| Невский пр., д.106 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 |
| Невский пр., д. 110 | 220 | 0 | 0 | 220 | 0 |
| Невский пр., д. 112 | 177 | 0 | 0 | 177 | 0 |
| Пестеля ул., д. 8/36 | 287 | 11 | 0 | 275 | 1 |
| Пестеля ул., д.14 | 356 | 26 | 0 | 330 | 0 |
| Пестеля ул., д.23 | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 |
| Рылеева ул., д.8 | 228 | 0 | 0 | 228 | 0 |
| Рылеева ул., д.10 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 |
| Рылеева ул., д.17-19 | 358 | 202 | 0 | 156 | 0 |
| Саперный пер., д.10 | 180 | 85 | 0 | 81 | 14 |
| Фонтанка наб. р., д.2 | 1446 | 143 | 166 | 1133 | 4 |
| Фонтанка наб. р., д.18 | 839 | 96 | 258 | 481 | 4 |
| Фонтанка наб. р., д.26 | 285 | 34 | 0 | 249 | 2 |
| Фурштатская ул., д. 11 | 117 | 13 | 0 | 104 | 0 |
| Фурштатская ул., д.32 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 |
| Чайковского ул., д.1 | 638 | 140 | 0 | 498 | 0 |
| Чайковского ул., д.2 | 1400 | 597 | 0 | 763 | 40 |
| Чайковского ул., д.2\7 | 68 | 6 | 0 | 62 | 0 |
| Чайковского ул., д.2\7 | 1001 | 169 | 0 | 830 | 2 |
| Чайковского ул., д.8 | 596 | 290 | 0 | 306 | 0 |
| Чайковского ул., 16-18 | 157 | 0 | 0 | 157 | 0 |
| Чайковского ул., д.18 | 166 | 0 | 0 | 166 | 0 |
| Чайковского ул., д.20 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 |
| Чайковского ул., д. 31 | 453 | 146 | 0 | 307 | 0 |
| Чайковского ул., 33-37 | 250 | 104 | 0 | 146 | 0 |
| Чайковского ул., д.41 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| Чернышевского пр., д.17 | 393 | 48 | 87 | 258 | 0 |
| Чехова ул., д.4 (1-й двор) | 155 | 99 | 0 | 56 | 6 |
| Чехова ул., д.4 (2-й двор) | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Чехова ул., д.5 | 236 | 95 | 0 | 135 | 6 |
| Чехова ул., д. 12-16 | 111 | 0 | 0 | 111 | 0 |
| Чехова ул., д.18 | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 |
| Шпалерная ул., д. 3 | 214 | 7 | 207 | 0 | 0 |
| Шпалерная ул., д.6 | 143 | 60 | 0 | 83 | 0 |
| Шпалерная ул., д.7 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 |
| Шпалерная ул., д. 30 | 891 | 42 | 14 | 834 | 1 |
| **Итого** | **23424** | **4235** | **1921** | **17121** | **147** |

Приложение 11

к муниципальной программе

Адресный перечень по созданию, переустройству, восстановлению и ремонту объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях общего пользования местного значения к муниципальной программе «Благоустройство территории внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга МО Литейный округ на 2021 год »

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №, п/п | Адрес | Омолаживание кустарников, м | Уход за цветниками, м2 | Посадка  однолетников | Посадка многолетников | Устройство  газонов, выкашивание газонов 1 раз м2 | Посадка саженцев деревьев и кустов | Устройство Рокария, (м2) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Баской пер. д.12 | 4 | 12 |  |  |  |  |  |
|  | Жуковского ул. д.8 | 24 |  |  |  |  |  |  |
|  | Жуковского ул.24 | 34 |  |  | 56 | 168 | 6 туй, 5 мож. | 36 |
|  | Жуковского ул. д.26 | 58 |  |  |  | 102 |  |  |
|  | Захарьевская ул. д.5 | 12 |  |  | 56 | 54 |  |  |
|  | Захарьевская ул. д.11 |  | 68 | 250 | 76 | 84 |  |  |
|  | Захарьевская ул. д.14 | 234 | 66 | 500 |  |  |  |  |
|  | Кирочная ул. д.4 | 6 | 36 | 100 |  |  |  |  |
|  | Кирочная ул. д.8 | 12 | 24 |  |  |  |  |  |
|  | Ковенский пер. д.13-15 | 56 |  |  | 56 |  | 3 туи, 5 мож., 3 каштана | 12 |
|  | Литейный пр. д.9 | 36 | 16 | 250 | 36 |  |  |  |
|  | Литейный пр. д.25 | 55 | 24 |  |  |  |  |  |
|  | Литейный пр. д.30 -2-й дв. | 28 |  |  | 36 | 36 | 9 мож. |  |
|  | Литейный пр. д.34 | 61 | 36 |  | 36 | 56 | 6 туй, 9 мож. | 36 |
|  | Маяковского ул. д.1\96 | 62 |  |  | 28 | 56 |  |  |
|  | Маяковского ул. д.10 |  | 36 |  | 56(ирис) |  |  |  |
|  | Митавский пер. д.10 | 24 | 12 |  | 74 |  | 1 туя, 3 мож | 12 |
|  | Моховая ул. д.10 | 4 | 12 |  |  |  |  |  |
|  | Моховая ул. д.12 |  | 12 |  | 55 |  | 3 туи, 5 мож. | 12 |
|  | Моховая ул. д.31 |  | 76 |  |  |  |  |  |
|  | Невский пр. д.88 |  |  | 250 |  |  |  |  |
|  | Невский пр. д. 106 | 26 |  |  | 56 | 28 | 1 туя, 3 мож. | 16 |
|  | Невский пр. д.110 |  | 26 |  |  |  |  |  |
|  | Невский пр. д.112 |  | 36 |  |  |  |  |  |
|  | Рылеева ул. д.17-19 | 28 | 72 |  |  |  |  |  |
|  | Саперный пер. д.10 | 4 | 18 |  | 12(бодан) |  | 3 туи |  |
|  | Фонтанка наб.р. д.18 |  | 61 |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Фурштатская д.32 |  | 88 | 800 | 36 |  |  |  |
|  | Фурштатская ул. д.11 | 24 | 8 | 300 |  |  |  |  |
|  | Фурштатская ул. д.27 | 138 | 107 | 500 |  |  |  |  |
|  | Чайковского ул. д.2/7 |  | 25 | 150 |  |  |  |  |
|  | Чайковского ул. д.39 | 12 | 28 | 500 |  |  |  |  |
|  | Чехова ул. д.5 | 86 |  |  | 24 |  |  |  |
|  | Шпалерная ул. д.28-30 | 151 |  |  | 36 | 36 |  |  |
|  | ИТОГО | 1179 | 899 | 3600 | 765 | 620 | 26\39 | 124 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 12

к муниципальной программе

Адресный перечень по проведению санитарных обрезок, омоложению деревьев и кустарников к муниципальной программе «Благоустройство территории внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга МО Литейный округ на 2021 год »

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовой территории | Кол-во зеленных насаждений, шт. | Примечание |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | Литейный пр.д.34 | 1 |  |
|  | Кирочная ул.д.5 | 35 |  |
|  | Жуковского ул.д.39-41 | 28 |  |
|  | Маяковского ул.д.1\96 | 60 |  |
|  | Маяковского ул.д.18 | 50 |  |
|  | Маяковского ул.д.25 | 20 |  |
|  | Моховая ул.д.11 | 24 |  |
|  | Моховая ул.д.32 | 7 |  |
|  | Невский пр.д.90-92 | 6 |  |
|  | Невский пр.д.102 | 5 |  |
|  | Невский пр.д.106 | 5 |  |
|  | Рылеева ул.д.8 | 20 |  |
|  | Захарьевская ул.д14 | 14 |  |
|  | Чайковского ул.д.1 | 39 |  |
|  | Чайковского ул.д.2/7( Фонтанки наб.р д.2) | 15 |  |
|  | Чайковского ул.д.8 | 9 |  |
|  | Чайковского ул.д.36 | 8 |  |
|  | ИТОГО | 346 |  |

Приложение 13

к муниципальной программе

Адресный перечень оформления к Новому году внутриквартальных территорий к муниципальной программе «Благоустройство территории внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга МО Литейный округ на 2021 год »

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №,  п/п | Адрес дворовых территорий | Наименование |
|  | Захарьевская ул., д.14 | Ель, оформление территории |
|  | Моховая ул., д.12 | Оформление территории |
|  | Невский пр., д.88 | Ель, оформление территории |
|  | Фурштатская ул., д.27. | Оформление территории |
|  | Чайковского ул., д.8 | Оформление территории |
|  | Шпалерная ул., д. 28-30 | Ель, оформление территории |