# 

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

**«Организация досуговых мероприятий для жителей муниципального образования МО Литейный округ**

**на 2023-2025 годы»**

*Приложение № 7*

*к Постановлению МА*

*от 31.10.2022 № 20*

**ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Организация досуговых мероприятий для жителей муниципального образования МО Литейный округ на 2023-2025 годы |
| Нормативно-правовые основания для разработки программы | * Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», * Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009.№420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», * Устав муниципального образования муниципального округа Литейный округ, * Постановление Местной Администрации муниципального образования муниципального округа Литейный округ от 22.11.2018 № 32 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования муниципального округа Литейный округ». |
| Заказчик программы | Местная Администрация внутригородского муниципального образования муниципальный округ Литейный округ |
| Ответственные разработчики Программы | Общий отдел Местной Администрации МО МО Литейный округ |
| Сроки реализации программы | 2023-2025 годы |
| Основные цели программы и задачи программы | Цели:   * Снижение влияния негативных последствий экономических, социальных и других факторов на социально незащищенные слои населения путем создания условий для организованного времяпровождения граждан; * Популяризация культурно-исторического наследия России и Санкт-Петербурга; * Реализация познавательной и творческой активности граждан.   Задачи:   * Организация и проведения досуговых мероприятий для жителей муниципального образования Литейный округ; * Привлечение населения округа к активному участию в досуговых мероприятиях муниципального образования; * Обеспечение доступности и разнообразия предлагаемых населению культурных услуг |
| Перечень основных мероприятий программы | 1. Культурные и досуговые мероприятия для жителей округа: приобретение билетов на спектакли, зрелищные постановки, интерактивные программы.  2. Культурно-просветительские, образовательные и прочие экскурсии для жителей муниципального образования: организация и проведение автобусных экскурсий по Санкт-Петербургу, Ленинградской области, России.  3. Муниципальные кружки, лекции, занятия: организация работы муниципальных секций, кружков, встреч по интересам. |
| Объемы и источники финансирования программы | 13 000,0 тыс. руб. из средств бюджета МО Литейный округ, в том числе:  2023 год – 5 000,0 тыс. руб.  2024 год - 4000,0  2025 год - 4000,0 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - обеспечение доступности услуг в области организации досуга для различных категорий населения, удовлетворение потребности жителей округа разного возраста в посещении концертов, выставок, театров, тематических экскурсий;  - увеличение охвата незащищенных слоев населения социокультурными услугами;  - повышение доверия к органам местного самоуправления. |
| Система организации контроля за реализацией программы | Контролирующие органы: Местная Администрация внутригородского муниципального образования муниципальный округ Литейный округ, Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования муниципальный округ Литейный округ |

Целевые показатели (индикаторы) программы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Целевой индикатор | | | |
| Единица измерения | Количество | | |
| 2023 год | Плановый период | |
| 2024 год | 2025 год |
| 1 | Количество проведенных мероприятий | ед. | 47 | 40 | 40 |
| 2 | Количество участников мероприятий | чел. | 4 300 | 3000 | 3000 |

Основные мероприятия Программы 2023

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№*  *п/п* | *Наименование мероприятия* | *Период проведения* | *Объем финансирования*  *(тыс. руб.)* | *Ожидаемые результаты* | |
| *Кол-во мероприятий* | *Кол-во жителей (чел.)* |
| 1 | Организация досуга жителей округа путем предоставления им бесплатных билетов для посещения выставок, музеев, концертных залов, театров, аквапарка, в том числе для детей в дни школьных каникул | 1 квартал  2 квартал  3 квартал  4 квартал | 600,0  800,0  750,0  850,0 | 4 мероприятий  3 мероприятий  3мероприятия  5мероприятий | 600 чел  800 чел.  600 чел  800 чел |
|  | | Итого | 3 000,0 |  | |
| 2 | Организация досуговых мероприятий для жителей округа, в том числе работы муниципальных кружков, занятий по интересам, лекций для жителей округа |  | | | |
| 2.1 | Курсы по компьютерной грамотности «Компьютер для бабушек и дедушек» | 2 квартал | 96,0 | 16 занятий  (32 часа) | 15 |
| 2.2 | Организация и проведение для жителей округа мастер-класса по декупажу | Апрель, октябрь | 100,0 | 2 | 20 |
| 2.3 | Организация и проведение для жителей округа мастер-класса по дыхательной гимнастике | Март, апрель, май, июнь. | 50,0 | 4 | 100 |
| 2.4 | Организация и проведение для жителей округа муниципального кружка «Культура здоровья» | Ежемесячно, 3 четверг (март, апрель, май, июнь, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь) | 64,0 | 8 занятий (16часов) | 100 |
| 2.5 | Организация и проведение цикла творческих встреч «Клуб интересных встреч» | 1 раз в квартал | 440,0 | 4 | 400 |
| 2.6 | Организация и проведение для детей округа цикла мастер-классов по живописи.( март – декабрь) | 1 раз в месяц | 150,0 | 10 занятий | 25 |
|  | | Итого | 900,0 |  | |
| 3 | Организация экскурсионных поездок для жителей округа (в том числе для опекаемых детей, детей инвалидов и многодетных семей) | Март-декабрь, ежемесячно | 1100,0 | 20 | 800 |
|  | | ИТОГО | 1 100,0,0 |  | |
|  | | **Итого** | **5 000,0** |  | |

**Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению, исходя из возможностей бюджета и степени реализации мероприятий Программы. При отсутствии финансирования мероприятий могут переноситься либо сниматься. Решение о переносе сроков либо снятии принимается Местной Администрацией.**

Основные мероприятия Программы 2024

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№*  *п/п* | *Наименование мероприятия* | *Период проведения* | *Объем финансирования*  *(тыс. руб.)* | *Ожидаемые результаты* | |
| *Кол-во мероприятий* | *Кол-во жителей (чел.)* |
| 1 | Организация досуга жителей округа путем предоставления им бесплатных билетов для посещения выставок, музеев, концертных залов, театров, аквапарка, в том числе для детей в дни школьных каникул | 1 квартал  2 квартал  3 квартал  4 квартал | 550,0  700,0  500,0  800,0 | 3 мероприятий  4 мероприятий  3 мероприятия  6 мероприятий | 400 чел  600 чел.  400 чел  600 чел |
|  | | Итого | 2 550,0 |  | |
| 2 | Организация досуговых мероприятий для жителей округа, в том числе работы муниципальных кружков, занятий по интересам, лекций для жителей округа |  | | | |
| 2.1 | Курсы по компьютерной грамотности «Компьютер для бабушек и дедушек» | 2 квартал | 100,0 | 16 занятий  (32 часа) | 15 |
| 2.2 | Организация и проведение для жителей округа мастер-класса. | Апрель, октябрь ноябрь | 150,0 | 3 | 60 |
| 2.3 | Организация и проведение для жителей округа муниципального кружка «Культура здоровья» | Ежемесячно, 3 четверг (март, апрель, май, июнь, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь) | 80,0 | 8 занятий (16часов) | 100 |
| 2.4 | Организация и проведение цикла творческих встреч «Клуб интересных встреч» | 1 раз в квартал | 220,0 | 2 | 200 |
| 2.5 | Организация и проведение для детей округа цикла мастер-классов ( март – декабрь) | 1 раз в месяц | 100,0 | 10 занятий | 25 |
|  | | Итого | 650,0 |  | |
| 3 | Организация экскурсионных поездок для жителей округа(в том числе для опекаемых детей, детей инвалидов и многодетных семей) (Приложение 1) | Март-декабрь, ежемесячно | 800,0 | 15 | 600 |
|  | | ИТОГО | 800,0,0 |  | |
|  | | Итого | 4 000,0 |  | |

Основные мероприятия Программы 2025

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№*  *п/п* | *Наименование мероприятия* | *Период проведения* | *Объем финансирования*  *(тыс. руб.)* | *Ожидаемые результаты* | |
| *Кол-во мероприятий* | *Кол-во жителей (чел.)* |
| 1 | Организация досуга жителей округа путем предоставления им бесплатных билетов для посещения выставок, музеев, концертных залов, театров, аквапарка, в том числе для детей в дни школьных каникул | 1 квартал  2 квартал  3 квартал  4 квартал | 550,0  700,0  500,0  800,0 | 3 мероприятий  4 мероприятий  3 мероприятия  6 мероприятий | 400 чел  600 чел.  400 чел  600 чел |
|  | | Итого | 2 550,0 |  | |
| 2 | Организация досуговых мероприятий для жителей округа, в том числе работы муниципальных кружков, занятий по интересам, лекций для жителей округа |  | | | |
| 2.1 | Курсы по компьютерной грамотности «Компьютер для бабушек и дедушек» | 2 квартал | 100,0 | 16 занятий  (32 часа) | 15 |
| 2.2 | Организация и проведение для жителей округа мастер-класса. | Апрель, октябрь,ноябрь | 150,0 | 3 | 60 |
| 2.3 | Организация и проведение для жителей округа муниципального кружка «Культура здоровья» | Ежемесячно, 3 четверг (март, апрель, май, июнь, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь) | 80,0 | 8 занятий (16часов) | 100 |
| 2.4 | Организация и проведение цикла творческих встреч «Клуб интересных встреч» | 1 раз в квартал | 220,0 | 20 | 400 |
| 2.5 | Организация и проведение для детей округа цикла мастер-классов ( март – декабрь) | 1 раз в месяц | 100,0 | 10 занятий | 25 |
|  | | Итого | 650,0 |  | |
| 3 | Организация экскурсионных поездок для жителей округа(в том числе для опекаемых детей, детей инвалидов и многодетных семей) (Приложение 1) | Март-декабрь, ежемесячно | 800,0 | 21 | 800 |
|  | | ИТОГО | 800,0,0 |  | |
|  | | Итого | 4 000,0 |  | |