# 

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

**«Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на 2023-2025 годы»**

*Приложение № 6*

*к Постановлению МА*

*от 31.10.2022 № 20*

**ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на 2023-2025 годы |
| Основание разработки Программы (наименование, номер и дата соответствующего нормативного акта) | * Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», * Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», * Постановление Местной Администрации муниципального образования муниципального округа Литейный округ от 22.11.2018 г. № 32 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования муниципального округа Литейный округ». |
| Заказчик программы | Местная Администрация внутригородского муниципального образования муниципальный округ Литейный округ |
| Ответственные разработчики Программы | Общий отдел Местной Администрации МО МО Литейный округ |
| Сроки реализации программы | 2023-2025 годы |
| Основные цели программы и задачи программы | Цели программы:   * Сохранение общероссийских и местных традиций; * Снятие социальной напряженности на территории муниципального образования; * Создание единого культурного пространства на территории муниципального образования; * Повышение доступности услуг культурной сферы для льготных категорий граждан.   Задачи программы:   * Содействие процессу социальной интеграции пожилых людей; * Привлечение жителей к участию в праздниках; * Обеспечение жителей округа услугами в области культуры; * Поддержка культурных и творческих инициатив жителей округа. |
| Перечень основных мероприятий программы | 1. Организация уличных праздников.  2. Участие жителей округа в мероприятиях к общегосударственным праздникам.  3. Приобретение сувениров, подарочной продукции, печатной продукции |
|  | **-** |
| Объем финансирования (тыс. руб.) | 8 000,0 тыс. руб. из средств бюджета МО Литейный округ, в том числе:  2023 год – 3000 ,0 тыс. руб.  2024 год - 2500,0  2025 год - 2500,0 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | * Развитие культурной и творческой деятельности; * Организация и проведение праздничных концертов; * Повышение культурного уровня различных категорий граждан; * Укрепление семейных ценностей. |
| Система организации контроля за реализацией Программы | Контролирующие органы: Местная Администрация внутригородского муниципального образования муниципальный округ Литейный округ, Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования муниципальный округ Литейный округ |

Целевые показатели (индикаторы) программы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Целевой индикатор | | | |
| Единица измерения | Количество | | |
| 2023 год | Плановый период | |
| 2024 год | 2025 год |
| 1 | Количество проведенных мероприятий | ед. | 11 | 8 | 8 |
| 2 | Количество участников мероприятий | чел. | 3 100 | 2600 | 2 600 |

Основные мероприятия программы 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Наименование мероприятий* | *Объем финансирования* | *Кол-во*  *мероприятий* | *Кол-во человек* | *Срок исполнения* |
| 1 | Участие в организации и проведении мероприятий к городских и общегосударственным праздникам и другим зрелищным мероприятиям | **1050,0** | 8 |  |  |
| 1.1 | Участие в организации и проведении мероприятий приуроченных к празднованию Масленицы (приобретение билетов на интерактивные программы) | 50,0 | 1 | 70 | март |
| 1.2 | Участие в организации и проведении мероприятий ко Дню снятия блокады Ленинграда (приобретение билетов на общегородские мероприятия) | 100,0 | 1 | 200 | январь |
| 1.3 | Участие в организации и проведении мероприятий ко Дню Победы | 200,0 | 1 | 200 | май |
| 1.4 | Участие в организация и проведение концерта (праздничного мероприятия) ко Дню Пожилого человека (приобретение билетов, подарки) | 100,0 | 1 | 100 | сентябрь |
| 1.5 | Участие в проведении мероприятий к Новогодним и рождественским праздникам (праздничный концерт, поздравления, подарки, приобретение билетов) | 100,0 | 1 | 100 | декабрь |
| 1.6 | Приобретение сувениров и подарочной продукции к юбилейным и праздничным датам | 100,0 | 1 | 100 |  |
| 1.7 | Приобретение цветов для поздравления юбиляров, ветеранов и для вручения на праздничных мероприятиях | 400,0 | 2 | 300 | Весь период |
| 2 | Приобретение детских новогодних подарков | **1 950,0** |  |  | ноябрь |
| 2.1 | Приобретение подарочных наборов к праздничным датам | 50,0 | - | 50 | Март  сентябрь |
| 2.2 | Приобретение подарков для поздравления юбиляров, ветеранов ВОВ (70,75.80,85,90,95,100) | 900,0 | 1 | 1100 | март |
| 2.3 | Участие в организации и проведении мероприятий к городских и общегосударственным праздникам и другим зрелищным мероприятиям | 600,0 | 1 | 600 | март |
| 2.4 | Участие в организации и проведении мероприятий приуроченных к празднованию Масленицы (приобретение билетов на интерактивные программы) | 400,0 | 1 | 300 | январь |
|  | ИТОГО | **3 000,0** | | | |

Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению, исходя из возможностей бюджета и степени реализации мероприятий Программы. При отсутствии финансирования мероприятий могут переноситься либо сниматься. Решение о переносе сроков либо снятии принимается Местной Администрацией.

Основные мероприятия программы 2024 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Наименование мероприятий* | *Объем финансирования* | *Кол-во*  *мероприятий* | *Кол-во человек* | *Срок исполнения* |
| 1 | Участие в организации и проведении мероприятий к городских и общегосударственным праздникам и другим зрелищным мероприятиям | **750,0** | 5 |  |  |
| 1.1 | Участие в организации и проведении мероприятий приуроченных к празднованию Масленицы (приобретение билетов на интерактивные программы) | 50,0 | 1 | 70 | март |
| 1.2 | Участие в организации и проведении мероприятий ко Дню снятия блокады Ленинграда (приобретение билетов на общегородские мероприятия) | 100,0 | 1 | 100 | январь |
| 1.3 | Участие в организации и проведении мероприятий ко Дню Победы | 100,0 | 1 | 200 | май |
| 1.4 | Участие в организация и проведение концерта (праздничного мероприятия) ко Дню Пожилого человека (приобретение билетов, подарки) | 100,0 | 1 | 100 | сентябрь |
| 1.5 | Участие в проведении мероприятий к Новогодним и рождественским праздникам (праздничный концерт, поздравления, подарки, приобретение билетов) | 400,0 | 1 | 300 | декабрь |
| 2 | Приобретение сувениров и подарочной продукции к юбилейным и праздничным датам | **1 750,0** |  |  |  |
| 2.1 | Приобретение цветов для поздравления юбиляров, ветеранов и для вручения на праздничных мероприятиях | 50,0 | - | 50 | Весь период |
| 2.2 | Приобретение детских новогодних подарков | 900,0 | 1 | 1000 | ноябрь |
| 2.3 | Приобретение подарочных наборов к праздничным датам | 600,0 | 1 | 600 | Март  сентябрь |
| 2.4 | Приобретение подарков для поздравления юбиляров, ветеранов ВОВ (70,75.80,85,90,95,100) | 200,0 | 1 | 200 | март |
|  | ИТОГО | **2 500,0** | | | |

Основные мероприятия программы 2025

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Наименование мероприятий* | *Объем финансирования* | *Кол-во*  *мероприятий* | *Кол-во человек* | *Срок исполнения* |
| 1 | Участие в организации и проведении мероприятий к городским и общегосударственным праздникам и другим зрелищным мероприятиям | **750,0** | 5 |  |  |
| 1.1 | Участие в организации и проведении мероприятий приуроченных к празднованию Масленицы (приобретение билетов на интерактивные программы) | 50,0 | 1 | 70 | март |
| 1.2 | Участие в организации и проведении мероприятий ко Дню снятия блокады Ленинграда (приобретение билетов на общегородские мероприятия) | 100,0 | 1 | 100 | январь |
| 1.3 | Участие в организации и проведении мероприятий ко Дню Победы | 100,0 | 1 | 200 | май |
| 1.4 | Участие в организация и проведение концерта (праздничного мероприятия) ко Дню Пожилого человека (приобретение билетов, подарки) | 100,0 | 1 | 100 | сентябрь |
| 1.5 | Участие в проведении мероприятий к Новогодним и рождественским праздникам (праздничный концерт, поздравления, подарки, приобретение билетов) | 400,0 | 1 | 300 | декабрь |
| 2 | Приобретение сувениров и подарочной продукции к юбилейным и праздничным датам | **1 750,0** |  |  |  |
| 2.1 | Приобретение цветов для поздравления юбиляров, ветеранов и для вручения на праздничных мероприятиях | 50,0 | - | 50 | Весь период |
| 2.2 | Приобретение детских новогодних подарков | 900,0 | 1 | 1000 | ноябрь |
| 2.3 | Приобретение подарочных наборов к праздничным датам | 600,0 | 1 | 600 | Март  сентябрь |
| 2.4 | Приобретение подарков для поздравления юбиляров, ветеранов ВОВ (70,75.80,85,90,95,100) | 200,0 | 1 | 200 | март |
|  | ИТОГО | **2 500,0** | | | |